DOSSIER D'ORGANISATION - TOURNOI ESPORT INTERUNIVERSITAIRE & SOIRÉE OTAKU

Lieu : Bénin

Date : Décembre 2025

Thème : Fusion Gaming & Culture Otaku

---

# 1. PRÉPARATION INITIALE (J-6 MOIS)

| Tâche | Durée | Détails/Adaptations Bénin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Définir le format | 2 semaines | • Jeux : LoL, FIFA, Valorant • Format : Présentiel (double-élimination) • Soirée Otaku intégrée | Coordinateur |
| Établir budget | 1 semaine | • Sponsors locaux (MTN, Orange) • Coûts : Location PC, kimonos pagne | Trésorier |
| Rédiger règlement | 3 Jours | • Vérification cartes étudiantes • Certificat kimono fourni | Juridique |
| Sécuriser lieu | 3 semaines | • Université Cotonou/Institut Français • Backup 4G Orange Bénin | Logistique |

# 2. LOGISTIQUE TECHNIQUE (J-4 À J-2 MOIS)

| Tâche | Durée | Détails | Risques |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériel gaming | 4 semaines | • 40 PC (Cyber Game Zone Cotonou) • Périphériques standardisés | Retards douaniers |
| Infrastructure réseau | 2 semaines (parallèlement avec Licences logicielles) | • Fibre 1Gbps + backup 4G • Tests avec Enelec Bénin | Coupures élec |
| Licences logicielles | 2 semaines (parallèlement avec Infrastructure réseau) | • Comptes premium LoL/Valorant • Battlefy + OBS | Coûts cachés |
| Sécurité technique | 1 semaine | • Scan antivirus • Équipe IT francophone | Pannes matérielles |

# 3. COMMUNICATION & PROMOTION

| Plateforme | Actions | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Réseaux sociaux | • #EsportOtakuBenin • Challenges TikTok | J-3 mois |
| Partenariats | • Radio Océan FM • Clubs otaku universitaires | J-2 mois |
| Guide participants | • Config PC minimale • Adresses location kimonos | J-1.5 mois |

# 4. EXPÉRIENCE COMPÉTITIVE & STREAMING

• Production live : Streaming Twitch FR, Overlays couleurs Bénin

• Gestion matchs : Arbitres certifiés, Planning dynamique (MATCHREPLAY)

• Anti-triche : Monitoring physique + Vanguard, Zones isolées

# 5. ANIMATION & SOIRÉE OTAKU

| Composante | Détails | Budget (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Scénographie | Lanternes + torii (Graphic Solutions Cotonou) | 300 000 |
| Kimonos | 330 kits (Atelier Fifamè) | 600 000 Why ? |
| Restauration | Sushis au thiof + cocktails baobab | 800 000 Why ? |
| Animations | Concours cosplay + DJ J-Pop/afrobeat | 400 000 Okay |

# 6. TIMELINE JOUR J

TOURNOI
09h00 - Installation
11h00 - Matchs poules
15h00 – Finales (Arranger vous que la soirée Otaku commence 2h après les finales

SOIRÉE OTAKU
17h00 - Montage décor
19h00 - Cérémonie prix
20h00 - Concours cosplay
22h00 - DJ Party (C’est censé être sur le même lieu donc faudra qu’on voille si on peut réserver toute la journée )

# 7. POST-ÉVÉNEMENT

Retour matériel : J+2 (au plus tard) - Audit équipements

Montage vidéo : 1 sem. Et demi - Highlights sous-titrés

Bilan financier : 1 sem. - ROI sponsors

# RISQUES MAJEURS & SOLUTIONS

Coupures électricité : Groupes électrogènes + contrat Enelec - Contact : Enelec Bénin

Problèmes kimono : Kit réparation (aiguilles/velcro) - Contact : Atelier Fifamè

Canicule : 2000 bouteilles d'eau + ventilateurs - Contact : Fournisseur local

# PARTENAIRES CLÉS

Technique : Orange Bénin, Cyber Game Zone
Culturel : Otaku Manga Bénin, Radio Océan FM
Restauration : Sushi Ya, Zémidjan Drinks

# ⚠️ Checklist Anti-Oublis

• Test réseau avec 20 PC (J-7)
• Stock eau : 2000 bouteilles
• Espace "Safe Space" pour femmes
• Traduction FR/JA signalétique

"Anticiper la chaleur, célébrer le wax japonisant, transformer les contraintes en créativité !"

Coordinateur Événement - Contact : +229 XX XX XX